DADING
Tussen

De Gemeente Grimbergen, Prinsenstraat 6 te 1850 Grimbergen, vertegenwoordigd door ………………………………..

hierna genoemd ‘het bestuur’, 

en

BESIX Infra nv, met zetel te 2627 Schelle, Steenwinkelstraat 640, hier vertegenwoordigd door de heer Bart Verhulst, Gedelegeerd Bestuurder, en FOMA Consulting bv, vast vertegenwoordigd door mevrouw Annick Martin, bestuurder,

hierna genoemd `de opdrachtnemer';
Gelet op de gunning op 7 december 2016 van de uitvoering van het Project met ref. B211M013 aan opdrachtnemer (werfnummer 28112);
[bookmark: _GoBack]Gelet op de gunning op 30 oktober 2017 van de uitvoering van het Project met ref. 22.254 aan opdrachtnemer (werfnummer 28232);
Gelet op de aanspraken van  de opdrachtnemer op verwijlinteresten op het project Tangebeekcollector (werfnummer 28112) in het Populierendal;
Gelet op de aanspraken van de opdrachtnemer op vergoeding voor vertraging in de uitvoering van de werken op het Gemeenteplein te Strombeek, afkoppeling fase 1;
Gelet op de gerechtvaardigde en becijferde eis door de opdrachtnemer ingediend voor een bedrag van 54.056,48 euro (voor project Tangebeekcollector) en 53.908,51 euro (voor het Project Gemeenteplein Strombeek);
Gelet op de opmerkingen die door het bestuur werden gegeven op de aanspraken en berekeningen;
Gelet op de tussen partijen uitgewisselde argumenten;
Overwegende dat partijen uitgebreid hun wederzijdse argumenten hebben uitgewisseld en van mekaars argumenten kennis hebben genomen.

Overwegende dat het bestuur en de opdrachtnemer de intentie kenbaar hebben gemaakt een dading te willen overeenkomen aangaande enerzijds de wijzing aan de uitvoeringsplanning tgv de gewijzigde inzichten van de het bestuur mbt de bouw van een ondergrondse parking op het Gemeenteplein. Dit onderzoek had impact op de uitvoeringsplanning van deze lopende werf (gezien de voorziene werken op het Gemeenteplein). Door opdrachtnemer werden hiervoor kosten voorgelegd aan het bestuur. In de dading zijn anderzijds een aantal punten mbt andere werven van opdrachtnemer in opdracht van het bestuur opgenomen.


Overwegende dat bestuur en opdrachtnemer akkoord gaan om dit geschil aldus op minnelijke wijze te regelen tot slot van alle rekeningen; door wederzijdse toegevingen te doen
wordt vervolgens overeengekomen wat volgt:
Artikel 1 
Om een einde te stellen aan de betwisting sluiten partijen de hierna volgende dading af overeenkomstig artikel 2044 van het Burgerlijk Wetboek.
Artikel 2
Het bestuur zal aan de opdrachtnemer een bedrag betalen van 107.964,99 euro als hoofdsom (samengesteld zoals in de voorafgaande uiteenzetting), vermeerderd met de interesten tegen 8 percent voor betalingen na 28 februari, tot aan de datum van volledige betaling van de hoofdsom.
De hoofdsom en de eventuele interesten vormen afzonderlijke schulden en betalingen worden in de eerste plaats op de interesten aangerekend in overeenstemming met artikel 1254 van het Burgerlijk Wetboek.
De betaling gebeurt op rekeningnummer BE27 4185 5019 6173 van Besix Infra nv met vermelding : “betaling dading werf 28232 en 28112”
Artikel 3
De opdrachtnemer verklaart de in artikel 1 vermelde regeling te aanvaarden als minnelijke schikking en tot slot van alle rekeningen en met betrekking tot dit geschil geen verdere eisen te stellen tegenover het bestuur.
Deze dading kan enkel in rechte worden aangewend als ze zowel door de opdrachtnemer als door het bestuur is ondertekend; in het andere geval hernemen de partijen hun volledige rechten.

De vergoedingen of berekeningswijzen die in deze dading zijn opgenomen, kunnen in geen geval tegen het bestuur als precedent worden ingeroepen voor eventuele andere vergoedingseisen.
Opgemaakt in twee exemplaren, een voor elke partij.
Gedaan te …………………….., op ………………………….
Voor de Gemeente Grimbergen


……………………..
……………………..



Voor BESIX Infra nv



FOMA Consulting bv	Bart Verhulst
Bestuurder	Gedelegeerd Bestuurder
Annick Martin
Vast Vertegenwoordiger
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